## Sheet1
网站模块 |  | 页面 | 子页面 | 时间/天 |  | 开发人员
前台
|  | 架构 |  | 2
张子渊
|  | confim |  | 1
|  | toast\loading |  | 1
|  | 跳转校验 |  | 1
李昂
|  | 登录、注册 |  | 1
| 公用 | 2种轮播 |  | 2 |  | 陈雪晴
|  | 翻页 |  | 1 |  | 李昂
|  | 头部，底部 |  | 2 |  | 陈雪晴
|  | 首页 |  | 1.5 |  | 张子渊
|  | 产品服务 |  | 1
|  |  | 入职背调 | 1
|  |  | 在职 | 0.5 |  | 李昂
|  |  | 离职 | 1.5
|  |  | 诚信联盟 | 0.5
|  |  | 诚信人才 | 0.5
|  | 资讯 |  | 1 | 接口
|  |  | 详情 | 1 | 接口
陈雪清
|  | 关于我们 |  | 1.5
|  |  | 详情 | 1
|  |  | 法律声明 | 0.5
|  |  | 用户协议 | 1
| 合计 |  |  | 23.5
工作台
23.5
54
|  | 左侧、头部 |  | 3 |  | 张子渊 | 7
|  | 默认工作台 |  | 1.5 |  | 李昂
|  | 指真背调 |  |  |  |  | 84.5
|  |  | 推荐套餐 | 1.5
|  |  | 定制套餐 | 1.5
|  |  | 上传简历 | 1
|  |  | 备注 | 0.5
|  |  | 其他弹窗 | 2 |  | 陈雪晴
|  | 订单管理 |  | 2
|  |  | 订单详情 | 3
|  |  | 开票 | 2
|  |  | 开票申请-纸质 | 1.5
|  |  | 开票申请-电子 | 1.5
|  |  | 提交 | 1
|  |  | 订单回收站 | 1
诚信人才
|  |  | 查找人才 | 2
|  |  | 人才详情 | 2
|  |  | 我的人才 | 1 |  | 李昂
|  |  | 我的收藏 | 1
|  |  | 查看，转发 | 1
|  |  | 人才订单 | 1
|  |  | 回收站 | 1
|  |  | 订单详情 | 3
|  | 诚信联盟 |  | 1.5
|  |  | 白名上传 | 1.5
个人中心
1
|  |  | 修改密码、手机号、邮箱 | 2
|  |  | 地址管理 | 1
|  |  | 地址修改 | 2
张子渊
|  |  | 资产信息 | 2.5
|  |  | 支付宝，微信 | 1
|  |  | 消费明细 | 1
|  |  | 企业认证 | 1.5
|  |  | 审核 | 1
|  |  | 子账户管理 | 1.5
|  |  | 编辑添加 | 1.5
| 合计 |  |  | 54
资讯编辑
|  | 搭建框架 |  | 1
登录页
|  |  | 列表页 | 3
|  |  | 编辑 | 2
|  |  | 预览 | 1
| 合计 |  |  | 7